## Лист1
Код | Проект | Наименование МТР | Технические характеристики | Код СЗС | Номер СЗС | Ответственный за закупку | Примечание | Дата последнего изменения позиции | Код ГК | Дата установки кода ГК | Номер заявки в ГК | дата заявки в ГК | Статус | Дата установки статуса | Комментарий по статусу | Эксперт НСИ
316.1.11256.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Унифицированный комплект системы ЭX3 | УКС-ЭХЗ-М ТУ 3435-002-57060080-2007 4-РД/ВГ-Р-01-14-000-ЭХ3.0Л2, 4-РД/ВГ-Р-01-14-000-ЭХ3.0Л3 изм.3 ОЛ3 для комплектов 4-РД/ВГ-Р-01-14-000-ЭХ3,4-РД/ВГ-Р-02-00-18-Э3, 4-РД/ВГ-Р-02-00-19-Э3 | 20306 | б/н | Медведев К.О. (доб.3615) |  | 07.08.2018
499.1.971.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.987.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.1569.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель термостойкий, в оболочке из силикона OLFLEX HEAT 180 MS 3Gх1,5 - термостойкий кабель, 3-х жильный, сечение 1,5 мм2. Буква G указывает на наличие жилы заземления желто-зеленого цвета (РЕ). Температурный диапазон - от -50С до +180С. Без галогенов и не распространяют горение по IEC 60332-1-2. номер артикула 0046619 | 3G 1,5 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.1859.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект для соединения электрических нагревательных лент | СР-6 ТУ 3442-500-33006874-2002 16.07.2018 - ответ ПИ на замечания - СР-6 по ТУ 3442-500-33006874-2002 (на все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.1860.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект зажимов крепежных для крепления кабеля к тросу | СРТ.2-50Ц (упак. 50 шт.) ТУ 3442-500-33006874-2002 (запрос 16.07.2018 на осн. ответа ПИ на замечания Зажим крепежный для системы электрообогрева СР/Т.2-50Ц. Поэтому указаны ТУ 3442-500-33006874-2002 для электрообогрева (предоставил Интелс Инжиниринг)) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) |  | 08.08.2018
499.1.1867.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Полоса перфорированная 65 (Ц) (отпускается L=1,25м) | ТУ 3442-500-33006874-2002 (Полоса перфорированная 65Ц применяется для крепления нагревательного кабеля. ТУ 3442-500-33006874-2002 - ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.2281.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ПР. Инст.) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.2808.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель симметричный парной скрутки, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, категории 6. | КССПВ-6 4х2х0,57 ТУ 3574-008-31642620-2013 Позиция изменена на осн. письма ООО "Газпром трансгаз Томск" от 05.02.2018 №3598-04. В связи с невозможностью поставки кабеля под маркировкой ЭКС-ГВПВ-6 4х2х0,51 производства ООО "СК-Кабель", Россия. В настоящий момент производитель приостановил производство и поставку кабельной продукции. Предлагаем замену кабеля ЭКС-ГВПВ-6 на кабель с аналогичными характеристиками: Кабель симметричной парной скрутки, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, категории 6. КССПВ-6 4х2х0,57 ТУ 3574-008-31642620-2013 ЗАО "Полимет", Россия | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.4365.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель 4х1,5ок(PE)-0,66 | BБШвнr(A)-LS ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.5452.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.6061.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель ТППЭП-НДГ 10x2x0,4 | ТППЭП-НДГ 10x2x0,4 ТУ АХЦ 3570.00.01-98 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.6063.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Муфта типа МТОК MTOK-B3/288-8KT3645-K | ТУ 5296-058-27564371-2009 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.6754.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.6843.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 3х4ок (N,РЕ)-0,66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.6861.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель 7x1,5 | КВБбШвнг(А)-ХЛ ТУ 3563-018-59680332-2011 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.6967.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель 10x2,5 | КВВГнг(А)-ХЛ ТУ 3563-018-59680332-2011 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.6996.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Герметик однокомпонентный нейтральный | Пентэласт 1101 ООО "ИНТЭЛС ИНЖИНИРИНГ", Россия, г.Москва является официальным дистрибьютером ГК "ССТ" | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.6997.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект LLS-TK для концевой заделки кабеля LLS. | LLS-TK ООО "ИНТЭЛС ИНЖИНИРИНГ", Россия, г.Москва является официальным дистрибьютером ГК "ССТ" | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.7005.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления монтажной ленты на резервуаре | КР101 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг)- -ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.7006.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.7007.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок на резервуаре | КР-1 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.7011.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Рукав напорный с нитяным усилением диам. 32x43 | Рукав напорный с нитяным усилением ООО "ИНТЭЛС ИНЖИНИРИНГ", Россия, г.Москва является официальным дистрибьютером ГК "ССТ" | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.7276.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.7746.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кран шаровой стальной фланцевый Ру 1,6 МПа, среда-вода Т=95-70°С, Ду 25 мм с ответными фланцами и креплением, Кран ВД 160624Ф7-ЕU ТУ 3742-063-35491454-2011 | ЗАО "Арматэк", Россия, Санкт-Петербург | 20142 | 20142 | Леонова С.В. (доб.3250) | Отсутствует код ПЗП | 06.08.2018
499.1.11365.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Держатель- распорка нагревательного кабеля | СР/В.2-75 Ц ТУ 3442-500-33006874-2002 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) |  | 08.08.2018
499.1.11366.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект для соединения электрических нагревательных лент | СР-6 ТУ 3442-500-33006874-2002 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) |  | 08.08.2018
499.1.11367.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект зажимов крепежных для крепления кабеля к тросу | СР/Т.2-50 Ц (упак. 50 шт.) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.11375.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Полоса перфорированная 65 (Ц) (отпускается L=1,25м) | Полоса перфорированная 65 (Ц) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.11456.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель экранированный 4х2,5ок(PE)-0,66 | BBГЭнг(A)-LS ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.11477.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект для соединения электрических нагревательных лент | СР-6. 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.11478.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект зажимов крепежных для крепления кабеля к тросу | СР/Т.2-50 Ц (упак. 50 шт.) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.11480.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Коробка соединительная для подвода питания и ввода под теплоизоляцию саморегулирующихся нагревательных лент, IP66 | РТВ 602 1П/2П ТУ 3464-013-39803459-2016 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.11481.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Коробка соединительная для подвода питания и ввода под теплоизоляцию саморегулирующихся нагревательных лент, IP66 | РТВ601 1П/ЗП ТУ 3464-013-39803459-2016 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.11482.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Коробка соединительная для подвода питания и ввода под теплоизоляцию саморегулирующихся нагревательных лент, IP66 | РТВ 602 2П/ЗП ТУ 3464-013-39803459-2016 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.11483.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Коробка соединительная для подключения кабелей управления , IP66 | РТВ 404 1П/2П ТУ 3464-013-39803459-2016 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.11485.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20. 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.11697.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5 ок | ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок-0,66 ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.11719.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок | ВВГнг(А)-LS Зх2.5ок-0,66 ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.11796.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката 2x2x0,5 | KПCBBнг(A)-FRLS ТУ 3560-035-59680332-2014 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.11820.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок | ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок-0,66 ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.12893.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.12949.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
499.1.12950.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Силовой кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности ВВГнг(А)-LS 3х2.5ок(N,РЕ)-0.66 кВ, | ТУ 3500-020-59680332-2010 ООО "Томсккабель", Россия, г. Томск | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
320.1.11752.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ОТВОД П 90-530X7/10-09Г2С-К56 | ГОСТ 30753-2001 | 20279 | б/н | Володин М.Ю. (доб.3082) |  | 03.08.2018
502.1.13655.1.1 | КС «Славянская» | Блок предохранительных клапанов, состоящий из двух клапанов предохранительных модели SVP-7200, надземной установки, для неагрессивного природного газа, в комплекте с переключающими устройствами модели RV-6000 на входе и выходе, ответными фланцами, крепежом и прокладками, Ду 100х150 (4"х6"), Ру 10 МПа, Наружный диаметр и толщина стенки конца под приварку: 159х6мм и 219х10мм. ТУ TEC121 | SVP-7200 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ2.ОЛ15 | 20235 | 2018_07_30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП. | 30.07.2018
499.1.14209.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель 3x1,5ок-0,66 | ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20307 | 20307 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Отсутствуют коды ПЗП | 07.08.2018
502.1.24617.1.1 | КС «Славянская» | Тройник 219x8 стальной | ГОСТ 17376-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.24618.1.1 | КС «Славянская» | Отвод 90-219x6 | ГОСТ 17375-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.28782.1.1 | КС «Славянская» | Расходомер- счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ-540Л В |  | 20270 | 2018_08_02 разное2 | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП. | 02.08.2018
502.1.28783.1.1 | КС «Славянская» | Манометр технический МП4-У-У2-6кгс/см2-1-IP40-РШ-М20х1,5 | ТУ 25-02.180335-84 | 20270 | 2018_08_02 разное2 | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП. | 02.08.2018
502.1.28784.1.1 | КС «Славянская» | Кран трехходовой с фланцем для контрольного манометра DN 15 мм PN1,6 МПа (ВИЛН 491712 002-01) | ВИЛН 491712 002-01 | 20270 | 2018_08_02 разное2 | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП. | 02.08.2018
502.1.28785.1.1 | КС «Славянская» | Фильтр сетчатый латунный DN 15 мм x 1/2" в/р | ABRA-YS-3000E015 | 20270 | 2018_08_02 разное2 | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП. | 02.08.2018
502.1.28824.1.1 | КС «Славянская» | Переход стальной Э-1-114,3x6,3-76,1x5,0 | ГОСТ 17378-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.28825.1.1 | КС «Славянская» | Переход стальной Э-1-76,1x5,0-60,3x4,0 | ГОСТ 17378-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.28826.1.1 | КС «Славянская» | Переход стальной Э-1-114,3x6,3-60,3x4,0 | ГОСТ 17378-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.28827.1.1 | КС «Славянская» | Переход стальной Э-1-60,3x4,0-42,4x3,6 | ГОСТ 17378-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.28828.1.1 | КС «Славянская» | Переход стальной Э-1-42,4x3,6-26,9x3,2 | ГОСТ 17378-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.28830.1.1 | КС «Славянская» | Отвод стальной 90-1-76,1x5,0 | ГОСТ 17375-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.28831.1.1 | КС «Славянская» | Отвод стальной 90-1-60,3x4,0 | ГОСТ 17375-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.28832.1.1 | КС «Славянская» | Тройник стальной равнопроходной 1-114,3x6,3 | ГОСТ 17376-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.28833.1.1 | КС «Славянская» | Тройник стальной равнопроходной 1-76,1x5,0 | ГОСТ 17376-2001 | 20300 | Ожидаем открепление от Заказчика | Кравченко А.В. (доб.2681) |  | 06.08.2018
502.1.28837.1.1 | КС «Славянская» | Крепление для стальных трубопроводов диаметром DN 65 с шагом 5 м | Серия 5.900-7 выл. 4 А14Б 568.000-00 (выполняется по месту) | 20270 | 2018_08_02 разное2 | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП. | 02.08.2018
502.1.28838.1.1 | КС «Славянская» | Крепление для стальных трубопроводов диаметром DN 50 с шагом 5 м | Серия 5.900-7 выл. 4 А14Б 568.000-00 (выполняется по месту) | 20270 | 2018_08_02 разное2 | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП. | 02.08.2018
499.1.14727.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.14772.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.14773.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок(N,РЕ)-0.66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.14986.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.14987.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок(N,РЕ)-0.66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.15030.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.15031.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок(N,РЕ)-0.66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.15162.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кран шаровой стальной фланцевый Ду 20 мм, Ру 1,6 МПа, среда -техническая вода до +20°С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, фланцы плоские, СТ.09Г2С, ВД1.605.24Ф7-ЕU ТУ 3742-063-35491454-2011 | ЗАО "Арматэк", Россия, Санкт-Петербург | 20142 | 20142 | Леонова С.В. (доб.3250) | Отсутствует код ПЗП | 06.08.2018
499.1.15163.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кран шаровой стальной фланцевый Ду 40 мм, Ру 1,6 МПа, среда -техническая вода до +20°С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, фланцы плоские, СТ.09Г2С, ВД1.608.24Ф7-ЕU ТУ 3742-063-35491454-2011 | ЗАО "Арматэк", Россия, Санкт-Петербург | 20142 | 20142 | Леонова С.В. (доб.3250) | Отсутствует код ПЗП | 06.08.2018
499.1.15639.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель термостойкий, в оболочке из силикона OLFLEX HEAT 180 MS 3Gх1,5 - термостойкий кабель, 3-х жильный, сечение 1,5 мм2. Буква G указывает на наличие жилы заземления желто-зеленого цвета (РЕ). Температурный диапазон - от -50С до +180С. Без галогенов и не распространяют горение по IEC 60332-1-2. номер артикула 0046619 | 3G 1,5 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018
499.1.15681.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель неэкранированный витая пара 4х2х0,57 | ParLan U/UTP cat6 4x2x0,57 ZH нг(А)-HF ТУ 3574-010-39793330-2009 | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 08.08.2018
316.2.23271.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Пенообразователь Пайроком AFFF 6%,Т=-15 град. С | ТУ 2412-002-98325060-2007 изм.1 | 20304 | б/н | Жилкова С.В. (доб.2750) |  | 07.08.2018
365.1.15165.2.1 | Этап 2.5. Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 1290,7 | ТРУБА 1420X25,8 |  | 18962 | 17765 | Лебедева Е.А. (доб.3086) | Перенос потребности с 2018 на 2017, дата поставки указана в соответствии с СЗС | 20.07.2018
403.1.14856.2.2 | Этап 2.7. Участок "КС-6 "Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550 - км 1817,9 (МГ Сила Сибири) | Отвод ОГ 45град.-1420(21,7 K60)-9,8-0,9-5DN-3550/3550-УХЛ-20град. С наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014 | ГазТУ 102-488/2-05 Соединительные детали должны удовлетворять требованиям СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы". Рабочее давление в газопроводе составляет Рраб.= 9,8 МПа. Для предотвращения растрескивания и нарушения сплошности наружного антикоррозионного покрытия обеспечить: -минимальную температуры хранения минус 50 град. С; - минимальную температуру транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ минус 40 град. С; - минимальную температуру проведения СМР минус 30 град. С. | 20278 | б/н | Володин М.Ю. (доб.3082) |  | 03.08.2018