## Лист1
Код | Проект | Наименование МТР | Технические характеристики | Код СЗС | Номер СЗС | Ответственный за закупку | Примечание | Дата последнего изменения позиции | Код ГК | Дата установки кода ГК | Номер заявки в ГК | дата заявки в ГК | Статус | Дата установки статуса | Комментарий по статусу | Эксперт НСИ
316.1.23197.1.1 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Волоконно-оптические сенсоры и основные вспомогательные элементы для их монтажа: Опросный лист 4-РД/ВГ-01-00-000-ГТМ.ОЛ1 изм. 4 |  | 18967 | 18967 | Леонова С.В. (доб.3250) | Позиция МЦП ГК. Будет законтрактовано после получения открепления от Заказчика на прямой договор | 17.05.2018 12:24:51 |  |  | Z390010 | 14.02.2018 15:17:19 | Отклонено ГК | 19.02.2018 17:41:50 | KOMUGVV01 : 1)укажите № ТУ в строке тех хар-ки, 2)О/Л не соответствует полному наименованию: в О/Л оборудование верхнего уровня (Прогр Технич Комплекса), сенсора там нет, 3)если у Вас что-то недопоставлено, то можно сдать потребность на оставшееся оборудование, т.ч. по О/Л, 4)сервер сдаётся в отдел АИУС как принадлежность к ПТК, 5)в строке Производитель укажите Изготовителя ЗАО Лазер Солюшенс, 6)система ИГТМ департаментом Борисенко категорически отклоняется: принимается только как комплект оборудования к ИГТМ, а верхний уровень передан на поставку и проектирование в Газавтоматику. До Вас не дозвонился мой тел (499)580-25-06 Губанов Виктор Васильевич | Микитюк Д.О.
316.2.23235.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Шайба уплотнительная с ЕРDM-прокладкой | 6,3х16 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:17 |  |  | Z401964 | 28.04.2018 13:54:12 | Отклонено ГК | 28.04.2018 13:54:12 | Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) | Микитюк Д.О.
316.2.23236.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 5015 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:17 |  |  | Z404747 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23237.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 7004 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:17 |  |  | Z404750 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23238.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 7047 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:17 |  |  | Z404754 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23240.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Мат прошивной из минеральной ваты, плотность 100 кг/м3 толщиной 60 мм | "Технониколь 60" ТУ 5762-006-74182181-2008 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:18 |  |  | Z401977 | 28.04.2018 12:59:55 | Отклонено ГК | 28.04.2018 12:59:55 | Согласно каталогу (http://www.tn.ru/catalogue/sistemy_ognezacshity/mat_proshivnoj_tehnonikol/) марки "Технониколь 60" нет. Плотности 100 кг/м3 соответствует марка "Технониколь 100". Прошу уточнить | Микитюк Д.О.
316.2.23241.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Эмаль полиуретановая | Спецпротект 109 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:18 |  |  | Z401981 | 18.04.2018 15:50:15 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:53:55 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель», указать цвет | Микитюк Д.О.
316.2.23242.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая | Спецпротект 008 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:18 |  |  | Z401982 | 18.04.2018 15:55:01 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:57:17 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель» | Микитюк Д.О.
316.2.23245.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Шайба уплотнительная с ЕРDM-прокладкой | 6,3х16 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:19 |  |  | Z401964 | 28.04.2018 13:54:12 | Отклонено ГК | 28.04.2018 13:54:12 | Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) | Микитюк Д.О.
316.2.23246.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 5015 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:19 |  |  | Z404747 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23247.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 7004 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:19 |  |  | Z404750 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23248.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 7047 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:19 |  |  | Z404754 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23250.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Мат прошивной из минеральной ваты, плотность 100 кг/м3 толщиной 60 мм | "Технониколь 60" ТУ 5762-006-74182181-2008 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:21 |  |  | Z401977 | 28.04.2018 12:59:55 | Отклонено ГК | 28.04.2018 12:59:55 | Согласно каталогу (http://www.tn.ru/catalogue/sistemy_ognezacshity/mat_proshivnoj_tehnonikol/) марки "Технониколь 60" нет. Плотности 100 кг/м3 соответствует марка "Технониколь 100". Прошу уточнить | Микитюк Д.О.
316.2.23251.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Эмаль полиуретановая | Спецпротект 109 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:21 |  |  | Z401981 | 18.04.2018 15:50:15 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:53:55 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель», указать цвет | Микитюк Д.О.
316.2.23252.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая | Спецпротект 008 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:21 |  |  | Z401982 | 18.04.2018 15:55:01 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:57:17 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель» | Микитюк Д.О.
316.2.23254.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,7 мм с заводским полимерным покрытием в климатическом исполнении: абсолютный минимум наружного воздуха минус 56 град. С, температура наиболее холодной пятидневки минус 46 град. С | RAL 7047 ГОСТ Р 52146-2003 Для крыши. Поставка централизованного поставщика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 22.05.2018 15:34:40 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 22.05.2018 17:57:02 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23255.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,7 мм с заводским полимерным покрытием в климатическом исполнении: абсолютный минимум наружного воздуха минус 56 град. С, температура наиболее холодной пятидневки минус 46 град. С | RAL 7047 ГОСТ Р 52146-2003 Для стенки. Поставка централизованного поставщика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 22.05.2018 15:34:40 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 22.05.2018 17:57:02 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23256.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,7 мм с заводским полимерным покрытием в климатическом исполнении: абсолютный минимум наружного воздуха минус 56 град. С, температура наиболее холодной пятидневки минус 46 град. С | RAL 7004 ГОСТ Р 52146-2003 Для стенки. Поставка централизованного поставщика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 22.05.2018 15:34:40 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 22.05.2018 17:57:02 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23257.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,7 мм с заводским полимерным покрытием в климатическом исполнении: абсолютный минимум наружного воздуха минус 56 град. С, температура наиболее холодной пятидневки минус 46 град. С | RAL 5015 ГОСТ Р 52146-2003 Для стенки. Поставка централизованного поставщика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 22.05.2018 15:34:41 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 22.05.2018 17:57:02 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23259.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Шайба уплотнительная с EPDM-прокладкой | 6,3х16 Поставка подрядчика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 24.05.2018 13:47:04 |  |  | Z401964 | 25.05.2018 9:23:43 | Отклонено ГК | 25.05.2018 9:23:43 | Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) | Микитюк Д.О.
316.2.23260.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Полоса 6х40 ГОСТ 103-2006/09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | Поставка подрядчика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 22.05.2018 15:34:41 |  |  | Z417584 | 23.05.2018 10:14:37 | Отклонено ГК | 30.05.2018 8:56:09 | Пожарская Татьяна Николаевна: Укажите ГОСТ на Сталь | Микитюк Д.О.
316.2.23263.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Система защитных покрытий "СпецПротект 008/109" | ТУ 2312-016-81433175-2014 В составе: 1 слой - эпоксидный грунт СпецПротект 008 (120 мкм), 2 слой - полиуретановая эмаль СпецПротект 109 (120 мкм). Общая толщина 240 мкм Поставка ЗАО "Газпром СтройТЭК Салават" | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 24.05.2018 12:49:34 |  |  | Z418794 | 24.05.2018 13:14:13 | Отклонено ГК | 30.05.2018 16:54:36 | Гордиенко Павел Александрович: Укажите цвет в соответствие с RAL. В Справочнике уже есть подобный МТР с различными цветами | Микитюк Д.О.