## Лист1
Код | Проект | Наименование МТР | Технические характеристики | Код СЗС | Номер СЗС | Ответственный за закупку | Примечание | Дата последнего изменения позиции | Код ГК | Дата установки кода ГК | Номер заявки в ГК | дата заявки в ГК | Статус | Дата установки статуса | Комментарий по статусу | Эксперт НСИ
499.1.1859.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект для соединения электрических нагревательных лент | СР-6 ТУ 3442-500-33006874-2002 16.07.2018 - ответ ПИ на замечания - СР-6 по ТУ 3442-500-33006874-2002 (на все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.1860.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект зажимов крепежных для крепления кабеля к тросу | СРТ.2-50Ц (упак. 50 шт.) ТУ 3442-500-33006874-2002 (запрос 16.07.2018 на осн. ответа ПИ на замечания Зажим крепежный для системы электрообогрева СР/Т.2-50Ц. Поэтому указаны ТУ 3442-500-33006874-2002 для электрообогрева (предоставил Интелс Инжиниринг)) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) |  | 27.07.2018 8:42:50
499.1.1867.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Полоса перфорированная 65 (Ц) (отпускается L=1,25м) | ТУ 3442-500-33006874-2002 (Полоса перфорированная 65Ц применяется для крепления нагревательного кабеля. ТУ 3442-500-33006874-2002 - ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.2281.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ПР. Инст.) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.6843.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 3х4ок (N,РЕ)-0,66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:41
499.1.6861.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель 7x1,5 | КВБбШвнг(А)-ХЛ ТУ 3563-018-59680332-2011 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:41
499.1.7005.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления монтажной ленты на резервуаре | КР101 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг)- -ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:58
499.1.7006.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:58
499.1.7007.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок на резервуаре | КР-1 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:58
499.1.7276.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:58
499.1.7746.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кран шаровой стальной фланцевый Ру 1,6 МПа, среда-вода Т=95-70°С, Ду 25 мм с ответными фланцами и креплением, Кран ВД 160624Ф7-ЕU ТУ 3742-063-35491454-2011 | ЗАО "Арматэк", Россия, Санкт-Петербург | 20142 | 20142 | Леонова С.В. (доб.3250) | Отсутствует код ПЗП | 23.07.2018 17:50:08
499.1.11365.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Держатель- распорка нагревательного кабеля | СР/В.2-75 Ц ТУ 3442-500-33006874-2002 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) |  | 27.07.2018 8:42:50
499.1.11366.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект для соединения электрических нагревательных лент | СР-6 ТУ 3442-500-33006874-2002 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) |  | 27.07.2018 8:42:50
499.1.11367.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект зажимов крепежных для крепления кабеля к тросу | СР/Т.2-50 Ц (упак. 50 шт.) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11375.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Полоса перфорированная 65 (Ц) (отпускается L=1,25м) | Полоса перфорированная 65 (Ц) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11477.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект для соединения электрических нагревательных лент | СР-6. 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11478.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект зажимов крепежных для крепления кабеля к тросу | СР/Т.2-50 Ц (упак. 50 шт.) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11485.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20. 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11796.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката 2x2x0,5 | KПCBBнг(A)-FRLS ТУ 3560-035-59680332-2014 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:41
502.1.28837.1.1 | КС «Славянская» | Крепление для стальных трубопроводов диаметром DN 65 с шагом 5 м | Серия 5.900-7 выл. 4 А14Б 568.000-00 (выполняется по месту) | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:42
502.1.28838.1.1 | КС «Славянская» | Крепление для стальных трубопроводов диаметром DN 50 с шагом 5 м | Серия 5.900-7 выл. 4 А14Б 568.000-00 (выполняется по месту) | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:42
502.1.13655.1.1 | КС «Славянская» | Блок предохранительных клапанов, состоящий из двух клапанов предохранительных модели SVP-7200, надземной установки, для неагрессивного природного газа, в комплекте с переключающими устройствами модели RV-6000 на входе и выходе, ответными фланцами, крепежом и прокладками, Ду 100х150 (4"х6"), Ру 10 МПа, Наружный диаметр и толщина стенки конца под приварку: 159х6мм и 219х10мм. ТУ TEC121 | SVP-7200 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ2.ОЛ15 | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП. | 30.07.2018 10:36:31
502.1.28782.1.1 | КС «Славянская» | Расходомер- счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ-540Л В |  | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:41
502.1.28783.1.1 | КС «Славянская» | Манометр технический МП4-У-У2-6кгс/см2-1-IP40-РШ-М20х1,5 | ТУ 25-02.180335-84 | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:41
502.1.28784.1.1 | КС «Славянская» | Кран трехходовой с фланцем для контрольного манометра DN 15 мм PN1,6 МПа (ВИЛН 491712 002-01) | ВИЛН 491712 002-01 | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:41
502.1.28785.1.1 | КС «Славянская» | Фильтр сетчатый латунный DN 15 мм x 1/2" в/р | ABRA-YS-3000E015 | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:41
499.1.14727.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:41
499.1.14772.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:41
499.1.14773.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок(N,РЕ)-0.66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:42
499.1.14986.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:42
499.1.14987.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок(N,РЕ)-0.66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:42
499.1.15030.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:42
499.1.15031.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок(N,РЕ)-0.66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:43
499.1.15162.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кран шаровой стальной фланцевый Ду 20 мм, Ру 1,6 МПа, среда -техническая вода до +20°С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, фланцы плоские, СТ.09Г2С, ВД1.605.24Ф7-ЕU ТУ 3742-063-35491454-2011 | ЗАО "Арматэк", Россия, Санкт-Петербург | 20142 | 20142 | Леонова С.В. (доб.3250) | Отсутствует код ПЗП | 23.07.2018 17:50:08
499.1.15163.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кран шаровой стальной фланцевый Ду 40 мм, Ру 1,6 МПа, среда -техническая вода до +20°С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, фланцы плоские, СТ.09Г2С, ВД1.608.24Ф7-ЕU ТУ 3742-063-35491454-2011 | ЗАО "Арматэк", Россия, Санкт-Петербург | 20142 | 20142 | Леонова С.В. (доб.3250) | Отсутствует код ПЗП | 23.07.2018 17:50:08
499.1.15639.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель термостойкий, в оболочке из силикона OLFLEX HEAT 180 MS 3Gх1,5 - термостойкий кабель, 3-х жильный, сечение 1,5 мм2. Буква G указывает на наличие жилы заземления желто-зеленого цвета (РЕ). Температурный диапазон - от -50С до +180С. Без галогенов и не распространяют горение по IEC 60332-1-2. номер артикула 0046619 | 3G 1,5 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:43
499.1.15681.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель неэкранированный витая пара 4х2х0,57 | ParLan U/UTP cat6 4x2x0,57 ZH нг(А)-HF ТУ 3574-010-39793330-2009 | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:58
365.1.15165.2.1 | Этап 2.5. Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 1290,7 | ТРУБА 1420X25,8 |  | 18962 | 17765 | Лебедева Е.А. (доб.3086) | Перенос потребности с 2018 на 2017, дата поставки указана в соответствии с СЗС | 20.07.2018 17:56:10
502.1.28814.1.1 | КС «Славянская» | Опора из PPR одинарная D 63 |  | 19795 | 04_для открепления | Салахов М.С. (доб.3094) |  | 31.05.2018 13:45:16 |  |  | Z423652 | 31.05.2018 14:56:34 | Возвращено из ГК на доработку | 14.06.2018 11:58:41 | Шахназарова Мария Артуровна: Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) (см. п.3.4.1.7.5. инструкции) | Канцер И.А.
502.1.28815.1.1 | КС «Славянская» | Опора из PPR одинарная D 32 |  | 19795 | 04_для открепления | Салахов М.С. (доб.3094) |  | 31.05.2018 13:45:16 |  |  | Z423648 | 31.05.2018 14:56:34 | Возвращено из ГК на доработку | 14.06.2018 11:59:27 | Шахназарова Мария Артуровна: Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) (см. п.3.4.1.7.5. инструкции) | Канцер И.А.
502.1.28816.1.1 | КС «Славянская» | Опора из PPR одинарная D 25 |  | 19795 | 04_для открепления | Салахов М.С. (доб.3094) |  | 31.05.2018 13:45:16 |  |  | Z423641 | 31.05.2018 14:56:34 | Возвращено из ГК на доработку | 14.06.2018 11:56:51 | Шахназарова Мария Артуровна: Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) (см. п.3.4.1.7.5. инструкции) | Канцер И.А.
502.1.24899.1.1 | КС «Славянская» | Кнопочный пост управления одноштифтовой, взрывозащищенный, исп. ШхесШСТб | ПВК-15У1 ТУ 16-89 ТУ 16-89 ИМШБ.642254.017ТУ | 19862 | 2018_06_13 ВЭЛАН | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 13.06.2018 14:41:49 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 14.06.2018 13:18:40 | тип исполнения указан некорректно. Прошу уточнить | Канцер И.А.
502.1.28796.1.1 | КС «Славянская» | Муфта переходная латунная DN 20x15 в/р |  | 19795 | 04_для открепления | Салахов М.С. (доб.3094) |  | 31.05.2018 13:45:14 |  |  | Z424268 | 01.06.2018 10:47:16 | Возвращено из ГК на доработку | 18.06.2018 9:28:52 | Бородина Марина Николаевна: Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) (см. п.3.4.1.7.5. инструкции) | Канцер И.А.
502.1.15872.1.1 | КС «Славянская» | Уплотнительная лента | Уплотнительная лента поставляется комплектно с кабельным вводом, марка и тех. характеристики определяются заводом изготовителем ввода | 19886 | 2018_06_15 МКС Огл | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 15.06.2018 7:55:07 |  |  | Z429961 | 18.06.2018 11:17:18 | Возвращено из ГК на доработку | 18.06.2018 12:00:35 | Федоров Евгений Игоревич: Отсутствует ссылка на НТД. | Канцер И.А.
502.1.15874.1.1 | КС «Славянская» | Прижимное устройство | Прижимное устройство поставляется комплектно с кабельным вводом, марка и тех. характеристики определяются заводом-изготовителем | 19886 | 2018_06_15 МКС Огл | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 15.06.2018 7:55:07 |  |  | Z429957 | 18.06.2018 11:17:18 | Возвращено из ГК на доработку | 18.06.2018 12:01:23 | Федоров Евгений Игоревич: Отсутствует ссылка на НТД. | Канцер И.А.
502.1.15887.1.1 | КС «Славянская» | Модульная уплотнительная система в составе: | ГОСТ Р 53310-2009 Муфта уплотнительная HRT 70 Е860030101000070 - 1 шт; Модуль уплотнительный HF2013 (13-16 мм) Е875020950201316 - 2 шт; Модуль-заглушка HF200 Е875010950200000 - 4 шт; Лубрикант REF.967 (1) Е895967000020000 - 1 шт. | 19886 | 2018_06_15 МКС Огл | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 15.06.2018 7:55:07 |  |  | Z429951 | 18.06.2018 11:05:36 | Возвращено из ГК на доработку | 18.06.2018 12:02:08 | Федоров Евгений Игоревич: Некорректная ссылка на НТД. | Канцер И.А.
502.1.15648.1.1 | КС «Славянская» | Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом, фланцевый, условным диаметром 200 | ИА 01013-200 | 19793 | 2018_05_31 ТехнОЗ | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 13.06.2018 14:33:38 |  |  | Z428923 | 14.06.2018 12:27:44 | Возвращено из ГК на доработку | 26.06.2018 16:10:20 | Колесников Антон Михайлович: Укажите ТУ производителя | Канцер И.А.
502.1.15649.1.1 | КС «Славянская» | Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом, фланцевый, условным диаметром 400 | ИА 01010-400 | 19793 | 2018_05_31 ТехнОЗ | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 13.06.2018 14:33:38 |  |  | Z428929 | 14.06.2018 12:32:57 | Возвращено из ГК на доработку | 26.06.2018 16:11:16 | Колесников Антон Михайлович: Укажите ТУ производителя | Канцер И.А.
502.1.15650.1.1 | КС «Славянская» | Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом, фланцевый, условным диаметром 600 | ИА 01010-600 | 19793 | 2018_05_31 ТехнОЗ | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 13.06.2018 14:33:38 |  |  | Z428932 | 14.06.2018 12:36:11 | Возвращено из ГК на доработку | 26.06.2018 16:11:48 | Колесников Антон Михайлович: Укажите ТУ производителя | Канцер И.А.
502.1.15651.1.1 | КС «Славянская» | Люк-вставка для воздуховода диаметром 200 | ЛВ-2 | 19793 | 2018_05_31 ТехнОЗ | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 31.05.2018 12:19:39 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 31.05.2018 14:01:38 | Не указан НТД | Микитюк Д.О.
502.1.15652.1.1 | КС «Славянская» | Люк-вставка для воздуховода диаметром 400 | ЛВ-4-7 | 19793 | 2018_05_31 ТехнОЗ | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 31.05.2018 12:19:39 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 31.05.2018 14:01:38 | Не указан НТД | Микитюк Д.О.
502.1.15653.1.1 | КС «Славянская» | Люк-вставка для воздуховода диаметром 600 | ЛВ-6-8 | 19793 | 2018_05_31 ТехнОЗ | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 31.05.2018 12:19:39 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 31.05.2018 14:01:38 | Не указан НТД | Микитюк Д.О.
502.1.15659.1.1 | КС «Славянская» | Коробка для размещения защитной секции УЗС-1 | УЗС-3 | 19793 | 2018_05_31 ТехнОЗ | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 31.05.2018 12:19:40 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 31.05.2018 14:01:38 | Не указан НТД | Микитюк Д.О.
502.1.15660.1.1 | КС «Славянская» | Сдвоенная установка фильтров ФЯРБ номинальная производительность 1500 м3/ч, в комплекте с тросом |  | 19793 | 2018_05_31 ТехнОЗ | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 13.06.2018 14:33:38 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 31.05.2018 14:01:38 | Не указан НТД | Микитюк Д.О.
502.1.15862.1.1 | КС «Славянская» | Рама стальная | стальная PBM 1.1.1 ТУ 3464-001-24662036-2014 | 19111 | Разное | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 21.06.2018 15:22:00 |  |  | Z392853 | 06.03.2018 10:35:47 | Отклонено ГК | 07.03.2018 9:56:00 | Ваша заявка была возвращена на доработку, причина: Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 (вер.2.8 и выше)) Колесников Антон Мих 5-15-75 | Микитюк Д.О.
502.1.15863.1.1 | КС «Славянская» | Рама стальная для РВМ | стальная PBO 1.1.1 ТУ 3464-001-24662036-2014 | 19111 | Разное | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 21.06.2018 15:22:00 |  |  | Z392858 | 06.03.2018 10:35:47 | Отклонено ГК | 07.03.2018 9:56:40 | Ваша заявка была возвращена на доработку, причина: Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 (вер.2.8 и выше)) Колесников Антон Мих 5-15-75 | Микитюк Д.О.
502.1.15864.1.1 | КС «Славянская» | Рама стальная | стальная PBM 3.1.1 ТУ 3464-001-24662036-2014 | 19111 | Разное | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 21.06.2018 15:22:00 |  |  | Z392857 | 06.03.2018 10:35:47 | Отклонено ГК | 07.03.2018 9:56:20 | Ваша заявка была возвращена на доработку, причина: Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 (вер.2.8 и выше)) Колесников Антон Мих 5-15-75 | Микитюк Д.О.
502.1.15866.1.1 | КС «Славянская» | Модуль ДУ 30 | MKC 30/11-23 MM ТУ 3464-001-24662036-2014 | 19111 | Разное | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 21.06.2018 15:22:00 |  |  | Z392864 | 06.03.2018 10:37:27 | Отклонено ГК | 07.03.2018 9:55:26 | Ваша заявка была возвращена на доработку, причина: Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 (вер.2.8 и выше)) Колесников Антон Мих 5-15-75 | Микитюк Д.О.
502.1.15867.1.1 | КС «Славянская» | Модуль ДУ 20 | MKC 20/5-13 мм ТУ 3464-001-24662036-2014 | 19111 | Разное | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 21.06.2018 15:22:00 |  |  | Z392862 | 06.03.2018 10:37:27 | Отклонено ГК | 07.03.2018 9:54:51 | Ваша заявка была возвращена на доработку, причина: Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 (вер.2.8 и выше)) Колесников Антон Мих 5-15-75 | Микитюк Д.О.
502.1.15868.1.1 | КС «Славянская» | Глухой модуль ДУ 20 | MKC 30 ТУ 3464-001-24662036-2014 | 19111 | Разное | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 21.06.2018 15:22:00 |  |  | Z392864 | 06.03.2018 10:42:54 | Отклонено ГК | 07.03.2018 9:55:26 | Ваша заявка была возвращена на доработку, причина: Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 (вер.2.8 и выше)) Колесников Антон Мих 5-15-75 | Микитюк Д.О.
502.1.15869.1.1 | КС «Славянская» | Компрессионный блок | Компрессионный блок МКС-КБ60 ТУ 3464-001-24662036-2014 | 19111 | Разное | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 21.06.2018 15:22:00 |  |  | Z392879 | 06.03.2018 10:53:34 | Отклонено ГК | 07.03.2018 9:54:14 | Ваша заявка была возвращена на доработку, причина: Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 (вер.2.8 и выше)) Колесников Антон Мих 5-15-75 | Микитюк Д.О.
502.1.15870.1.1 | КС «Славянская» | Анкерная пластина для компрессионного блока МКС-КБ60 | МКС-КБ60 | 19111 | Разное | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 21.06.2018 15:22:00 |  |  | Z392883 | 06.03.2018 10:58:43 | Отклонено ГК | 07.03.2018 9:53:23 | Ваша заявка была возвращена на доработку, причина: Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 (вер.2.8 и выше)) Колесников Антон Мих 5-15-75 | Микитюк Д.О.
502.1.15871.1.1 | КС «Славянская» | Анкерная пластина шириной 60 мм | Анкерная пластина для компрессионного блока МКС-КБ60 | 19111 | Разное | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 21.06.2018 15:21:58 |  |  | Z392883 | 06.03.2018 10:58:43 | Отклонено ГК | 07.03.2018 9:53:23 | Ваша заявка была возвращена на доработку, причина: Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 (вер.2.8 и выше)) Колесников Антон Мих 5-15-75 | Микитюк Д.О.
316.1.23197.1.1 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Волоконно-оптические сенсоры и основные вспомогательные элементы для их монтажа: Опросный лист 4-РД/ВГ-01-00-000-ГТМ.ОЛ1 изм. 4 |  | 18967 | 18967 | Леонова С.В. (доб.3250) | Позиция МЦП ГК. Будет законтрактовано после получения открепления от Заказчика на прямой договор | 17.05.2018 12:24:51 |  |  | Z390010 | 14.02.2018 15:17:19 | Отклонено ГК | 19.02.2018 17:41:50 | KOMUGVV01 : 1)укажите № ТУ в строке тех хар-ки, 2)О/Л не соответствует полному наименованию: в О/Л оборудование верхнего уровня (Прогр Технич Комплекса), сенсора там нет, 3)если у Вас что-то недопоставлено, то можно сдать потребность на оставшееся оборудование, т.ч. по О/Л, 4)сервер сдаётся в отдел АИУС как принадлежность к ПТК, 5)в строке Производитель укажите Изготовителя ЗАО Лазер Солюшенс, 6)система ИГТМ департаментом Борисенко категорически отклоняется: принимается только как комплект оборудования к ИГТМ, а верхний уровень передан на поставку и проектирование в Газавтоматику. До Вас не дозвонился мой тел (499)580-25-06 Губанов Виктор Васильевич | Микитюк Д.О.
502.1.15888.1.1 | КС «Славянская» | Коробка соединительная на 10 клемм | КСРВ141410/ПРОМ(10x2002-1201)-1 КОВ 1NHK( А)-2КОВ1 NFIK(B)( А1 АО А4 АО A218 С0)-ТУ 3400-005-72453807-07 | 19111 | Разное | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 21.06.2018 15:21:58 |  |  | Z392378 | 02.03.2018 15:13:32 | Отклонено ГК | 05.03.2018 15:08:20 | Группа материалов подпадает под перечень малостоящих МТР. При необходимости внесения требуется согласовать с профильным товарным отделом (см. инструкцию п.3.4.4.4 (вер.2.8 и выше)) | Микитюк Д.О.
499.1.14239.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Муфта соединительная термоусаживаемая на напряжение до 1кВ для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 150/240 мм2, с болтовыми соединителями | 5ПСТ-1 -150/240(Б) ТУ 3599-006-97284872-2006 | 18741 | б/н | Илюшин П.Г. (доб.2449) |  | 14.05.2018 17:09:51 |  |  | Z375399 | 29.11.2017 9:57:20 | Отклонено ГК | 29.11.2017 10:21:47 | Федоров Евгений Игоревич: Относится к Перечню малостоящих МТР | Микитюк Д.О.
320.1.11837.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ 1,2-С-И | ГОСТ 3282-74 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:41 |  |  | Z401971 | 18.04.2018 15:29:42 | Отклонено ГК | 20.04.2018 11:32:48 | Условное обозначение не соответствует ГОСТ 3282-74 (расшифруйте символ "И" в обозначении) | Микитюк Д.О.
320.1.11838.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ С EPDM-ПРОКЛАДКОЙ | 6,3X16 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:42 |  |  | Z401964 | 18.04.2018 15:12:50 | Отклонено ГК | 19.04.2018 11:58:55 | Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) | Микитюк Д.О.
320.1.11843.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | МАТ ПРОШИВНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ПЛОТНОСТЬ 100 КГ/МЗ, ТОЛЩИНА 60 ММ | "ТЕХНОНИКОЛЬ 60" ТУ 5762-006-74182181-2008 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:42 |  |  | Z401977 | 18.04.2018 15:43:16 | Отклонено ГК | 20.04.2018 11:35:59 | Согласно каталогу (http://www.tn.ru/catalogue/sistemy_ognezacshity/mat_proshivnoj_tehnonikol/) марки "Технониколь 60" нет. Плотности 100 кг/м3 соответствует марка "Технониколь 100". Прошу уточнить | Микитюк Д.О.
320.1.11844.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ | СПЕЦПРОТЕКТ 109 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:44 |  |  | Z401981 | 18.04.2018 15:50:15 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:53:55 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель», указать цвет | Микитюк Д.О.
320.1.11845.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ ЦИНКОСОДЕРЖАЩАЯ | СПЕЦПРОТЕКТ 008 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:45 |  |  | Z401982 | 18.04.2018 15:55:01 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:57:17 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель» | Микитюк Д.О.
320.1.11847.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ 1,2-С-П | ГОСТ 3282-74 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:46 |  |  | Z401972 | 18.04.2018 15:29:42 | Отклонено ГК | 20.04.2018 11:34:01 | Согласно ГОСТ 3282-74 проволока светлая ("С" в обозначении) может быть только термически обработанная ("О" в обозначении). | Микитюк Д.О.
320.1.11848.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ С EPDM-ПРОКЛАДКОЙ | 6,3X16 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:46 |  |  | Z401964 | 18.04.2018 15:12:50 | Отклонено ГК | 19.04.2018 11:58:55 | Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) | Микитюк Д.О.
320.1.11853.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | MAT ПРОШИВНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ПЛОТНОСТЬ 100 КГ/МЗ, ТОЛЩИНА 60 ММ | "ТЕХНОНИКОЛЬ 60" ТУ 5762-006-74182181-2008 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:47 |  |  | Z401977 | 18.04.2018 15:43:16 | Отклонено ГК | 20.04.2018 11:35:59 | Согласно каталогу (http://www.tn.ru/catalogue/sistemy_ognezacshity/mat_proshivnoj_tehnonikol/) марки "Технониколь 60" нет. Плотности 100 кг/м3 соответствует марка "Технониколь 100". Прошу уточнить | Микитюк Д.О.
320.1.11854.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ | СПЕЦПРОТЕКТ109 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:48 |  |  | Z401981 | 18.04.2018 15:50:15 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:53:55 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель», указать цвет | Микитюк Д.О.
320.1.11855.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ ЦИНКОСОДЕРЖАЩАЯ | СПЕЦПРОТЕКТ 008 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:50 |  |  | Z401982 | 18.04.2018 15:55:01 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:57:17 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель» | Микитюк Д.О.
320.1.11857.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ 1,2-С-И | ГОСТ 3282-74 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:50 |  |  | Z401971 | 18.04.2018 15:29:42 | Отклонено ГК | 20.04.2018 11:32:48 | Условное обозначение не соответствует ГОСТ 3282-74 (расшифруйте символ "И" в обозначении) | Микитюк Д.О.
320.1.11858.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ С EPDM-ПРОКЛАДКОЙ | 6,3X16 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:51 |  |  | Z401964 | 18.04.2018 15:12:50 | Отклонено ГК | 19.04.2018 11:58:55 | Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) | Микитюк Д.О.
320.1.11863.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | МАТ ПРОШИВНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ПЛОТНОСТЬ 100 КГ/МЗ ТОЛЩИНА 60 ММ | "ТЕХНОНИКОЛЬ 60" ТУ 5762-006-74182181-2008 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:51 |  |  | Z401977 | 18.04.2018 15:43:16 | Отклонено ГК | 20.04.2018 11:35:59 | Согласно каталогу (http://www.tn.ru/catalogue/sistemy_ognezacshity/mat_proshivnoj_tehnonikol/) марки "Технониколь 60" нет. Плотности 100 кг/м3 соответствует марка "Технониколь 100". Прошу уточнить | Микитюк Д.О.
320.1.11864.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ | СПЕЦПРОТЕКТ 109 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:53 |  |  | Z401981 | 18.04.2018 15:50:15 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:53:55 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель», указать цвет | Микитюк Д.О.
320.1.11865.1.1 | Нефтеперекачивающая станция Уренгойская | ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ ЦИНКОСОДЕРЖАЩАЯ | СПЕЦПРОТЕКТ 008 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19528 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 17.04.2018 13:05:54 |  |  | Z401982 | 18.04.2018 15:55:01 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:57:17 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель» | Микитюк Д.О.
316.2.23235.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Шайба уплотнительная с ЕРDM-прокладкой | 6,3х16 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:17 |  |  | Z401964 | 28.04.2018 13:54:12 | Отклонено ГК | 28.04.2018 13:54:12 | Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) | Микитюк Д.О.
316.2.23236.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 5015 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:17 |  |  | Z404747 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23237.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 7004 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:17 |  |  | Z404750 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23238.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 7047 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:17 |  |  | Z404754 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23240.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Мат прошивной из минеральной ваты, плотность 100 кг/м3 толщиной 60 мм | "Технониколь 60" ТУ 5762-006-74182181-2008 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:18 |  |  | Z401977 | 28.04.2018 12:59:55 | Отклонено ГК | 28.04.2018 12:59:55 | Согласно каталогу (http://www.tn.ru/catalogue/sistemy_ognezacshity/mat_proshivnoj_tehnonikol/) марки "Технониколь 60" нет. Плотности 100 кг/м3 соответствует марка "Технониколь 100". Прошу уточнить | Микитюк Д.О.
316.2.23241.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Эмаль полиуретановая | Спецпротект 109 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:18 |  |  | Z401981 | 18.04.2018 15:50:15 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:53:55 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель», указать цвет | Микитюк Д.О.
316.2.23242.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая | Спецпротект 008 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:18 |  |  | Z401982 | 18.04.2018 15:55:01 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:57:17 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель» | Микитюк Д.О.
316.2.23245.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Шайба уплотнительная с ЕРDM-прокладкой | 6,3х16 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:19 |  |  | Z401964 | 28.04.2018 13:54:12 | Отклонено ГК | 28.04.2018 13:54:12 | Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) | Микитюк Д.О.
316.2.23246.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 5015 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:19 |  |  | Z404747 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23247.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 7004 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:19 |  |  | Z404750 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23248.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованной стали толщиной 1 мм с полимерный покрытием, цвет RAL 7047 | ГОСТ Р 52146-2003 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:19 |  |  | Z404754 | 28.04.2018 14:11:14 | Отклонено ГК | 04.05.2018 8:52:26 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23250.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Мат прошивной из минеральной ваты, плотность 100 кг/м3 толщиной 60 мм | "Технониколь 60" ТУ 5762-006-74182181-2008 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:21 |  |  | Z401977 | 28.04.2018 12:59:55 | Отклонено ГК | 28.04.2018 12:59:55 | Согласно каталогу (http://www.tn.ru/catalogue/sistemy_ognezacshity/mat_proshivnoj_tehnonikol/) марки "Технониколь 60" нет. Плотности 100 кг/м3 соответствует марка "Технониколь 100". Прошу уточнить | Микитюк Д.О.
316.2.23251.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Эмаль полиуретановая | Спецпротект 109 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:21 |  |  | Z401981 | 18.04.2018 15:50:15 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:53:55 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель», указать цвет | Микитюк Д.О.
316.2.23252.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая | Спецпротект 008 ТУ 2312-016-81433175-2014 | 19610 | б/н | Маньшин Н.А. (доб.2604) |  | 28.04.2018 11:09:21 |  |  | Z401982 | 18.04.2018 15:55:01 | Отклонено ГК | 19.04.2018 14:57:17 | Воробьёв Алексей Александрович: Заполнить поле «Производитель» | Микитюк Д.О.
502.1.28808.1.1 | КС «Славянская» | Угольник PPR 32 | ТУ 2248-006-41989945-98 | 19795 | 04_для открепления | Салахов М.С. (доб.3094) |  | 31.05.2018 13:45:17 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 01.06.2018 11:42:04 | Не указан угол 45 или 90 ? | Микитюк Д.О.
502.1.28809.1.1 | КС «Славянская» | Угольник PPR 25 | ТУ 2248-006-41989945-98 | 19795 | 04_для открепления | Салахов М.С. (доб.3094) |  | 31.05.2018 13:45:17 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 01.06.2018 11:42:04 | Не указан угол 45 или 90 ? | Микитюк Д.О.
502.1.15645.1.1 | КС «Славянская» | Установка вентиляторная электроручная, тип вентилятора Ц4-5№4, электродвигатель АИР76А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин | ЭРВ 72-3 | 19793 | 2018_05_31 ТехнОЗ | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП | 31.05.2018 12:19:39 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 31.05.2018 14:01:38 | Не указан НТД | Микитюк Д.О.
351.2.929.1.1 | Реконструкция компрессорного цеха № 4 КС-16 "Юбилейная" | Указательный знак «Пункт извещения и пожаре» |  | 16854 | бн | Косинская П.А. (доб.3529) |  | 22.11.2016 15:33:39 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 23.11.2016 9:51:06 | Необходимо указать в поле ТХ: размеры знака, материал изготовления знака, НТД. Необходимо уточнить наименование (Пункт извещения о пожаре ??) | Микитюк Д.О.
351.2.3047.1.1 | Реконструкция компрессорного цеха № 4 КС-16 "Юбилейная" | Указательный знак «Пункт извещения и пожаре» |  | 16854 | бн | Косинская П.А. (доб.3529) |  | 22.11.2016 15:33:39 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 23.11.2016 9:51:06 | Необходимо указать в поле ТХ: размеры знака, материал изготовления знака, НТД. Необходимо уточнить наименование (Пункт извещения о пожаре ??) | Микитюк Д.О.
499.1.15072.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Клапан пожарного крана муфта/муфта, прямой, латунный Ду 50 | КПК 50 | 19697 | 19697 | Леонова С.В. (доб.3250) | Позиция МЦП ГК. ТЭО подготовлено и передано в ОКО. Письмо на Заказчика на визировании у руководства. Будет передано в поставку субподрядчика после получения открепления от Заказчика на прямой договор | 24.07.2018 12:09:49 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 17.05.2018 15:33:47 | Прошу указать НТД | Микитюк Д.О.
316.2.23254.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,7 мм с заводским полимерным покрытием в климатическом исполнении: абсолютный минимум наружного воздуха минус 56 град. С, температура наиболее холодной пятидневки минус 46 град. С | RAL 7047 ГОСТ Р 52146-2003 Для крыши. Поставка централизованного поставщика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 22.05.2018 15:34:40 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 22.05.2018 17:57:02 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23255.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,7 мм с заводским полимерным покрытием в климатическом исполнении: абсолютный минимум наружного воздуха минус 56 град. С, температура наиболее холодной пятидневки минус 46 град. С | RAL 7047 ГОСТ Р 52146-2003 Для стенки. Поставка централизованного поставщика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 22.05.2018 15:34:40 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 22.05.2018 17:57:02 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23256.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,7 мм с заводским полимерным покрытием в климатическом исполнении: абсолютный минимум наружного воздуха минус 56 град. С, температура наиболее холодной пятидневки минус 46 град. С | RAL 7004 ГОСТ Р 52146-2003 Для стенки. Поставка централизованного поставщика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 22.05.2018 15:34:40 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 22.05.2018 17:57:02 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23257.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,7 мм с заводским полимерным покрытием в климатическом исполнении: абсолютный минимум наружного воздуха минус 56 град. С, температура наиболее холодной пятидневки минус 46 град. С | RAL 5015 ГОСТ Р 52146-2003 Для стенки. Поставка централизованного поставщика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 22.05.2018 15:34:41 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 22.05.2018 17:57:02 | Укажите обозначение в соответствии с ГОСТ | Микитюк Д.О.
316.2.23259.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Шайба уплотнительная с EPDM-прокладкой | 6,3х16 Поставка подрядчика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 24.05.2018 13:47:04 |  |  | Z401964 | 25.05.2018 9:23:43 | Отклонено ГК | 25.05.2018 9:23:43 | Не указан нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОЛ, Чертеж, ТЧЗД, ТЗ.) | Микитюк Д.О.
316.2.23260.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Полоса 6х40 ГОСТ 103-2006/09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | Поставка подрядчика | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 22.05.2018 15:34:41 |  |  | Z417584 | 23.05.2018 10:14:37 | Отклонено ГК | 30.05.2018 8:56:09 | Пожарская Татьяна Николаевна: Укажите ГОСТ на Сталь | Микитюк Д.О.
316.2.23263.1.3 | Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ | Система защитных покрытий "СпецПротект 008/109" | ТУ 2312-016-81433175-2014 В составе: 1 слой - эпоксидный грунт СпецПротект 008 (120 мкм), 2 слой - полиуретановая эмаль СпецПротект 109 (120 мкм). Общая толщина 240 мкм Поставка ЗАО "Газпром СтройТЭК Салават" | 19712 | Временная | Денисов А.К. (доб.2558) |  | 24.05.2018 12:49:34 |  |  | Z418794 | 24.05.2018 13:14:13 | Отклонено ГК | 30.05.2018 16:54:36 | Гордиенко Павел Александрович: Укажите цвет в соответствие с RAL. В Справочнике уже есть подобный МТР с различными цветами | Микитюк Д.О.
502.1.28817.1.1 | КС «Славянская» | Гибкий шланг для холодной воды 1/2"-1/2" в/р |  | 19795 | 04_для открепления | Салахов М.С. (доб.3094) |  | 31.05.2018 13:45:15 |  |  |  |  | Отклонено НСИ | 31.05.2018 14:56:34 | Не указан изготовитель, артикул изготовителя | Микитюк Д.О.