## Лист1
Код | Проект | Наименование МТР | Технические характеристики | Код СЗС | Номер СЗС | Ответственный за закупку | Примечание | Дата последнего изменения позиции | Код ГК | Дата установки кода ГК | Номер заявки в ГК | дата заявки в ГК | Статус | Дата установки статуса | Комментарий по статусу | Эксперт НСИ
499.1.1859.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект для соединения электрических нагревательных лент | СР-6 ТУ 3442-500-33006874-2002 16.07.2018 - ответ ПИ на замечания - СР-6 по ТУ 3442-500-33006874-2002 (на все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.1860.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект зажимов крепежных для крепления кабеля к тросу | СРТ.2-50Ц (упак. 50 шт.) ТУ 3442-500-33006874-2002 (запрос 16.07.2018 на осн. ответа ПИ на замечания Зажим крепежный для системы электрообогрева СР/Т.2-50Ц. Поэтому указаны ТУ 3442-500-33006874-2002 для электрообогрева (предоставил Интелс Инжиниринг)) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) |  | 27.07.2018 8:42:50
499.1.1867.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Полоса перфорированная 65 (Ц) (отпускается L=1,25м) | ТУ 3442-500-33006874-2002 (Полоса перфорированная 65Ц применяется для крепления нагревательного кабеля. ТУ 3442-500-33006874-2002 - ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.2281.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ПР. Инст.) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.6843.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 3х4ок (N,РЕ)-0,66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:41
499.1.6861.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель 7x1,5 | КВБбШвнг(А)-ХЛ ТУ 3563-018-59680332-2011 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:41
499.1.7005.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления монтажной ленты на резервуаре | КР101 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг)- -ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:58
499.1.7006.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:58
499.1.7007.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок на резервуаре | КР-1 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:58
499.1.7276.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20 (На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) - ответ ПИ) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:58
499.1.7746.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кран шаровой стальной фланцевый Ру 1,6 МПа, среда-вода Т=95-70°С, Ду 25 мм с ответными фланцами и креплением, Кран ВД 160624Ф7-ЕU ТУ 3742-063-35491454-2011 | ЗАО "Арматэк", Россия, Санкт-Петербург | 20142 | 20142 | Леонова С.В. (доб.3250) | Отсутствует код ПЗП | 23.07.2018 17:50:08
499.1.11365.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Держатель- распорка нагревательного кабеля | СР/В.2-75 Ц ТУ 3442-500-33006874-2002 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) |  | 27.07.2018 8:42:50
499.1.11366.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект для соединения электрических нагревательных лент | СР-6 ТУ 3442-500-33006874-2002 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) |  | 27.07.2018 8:42:50
499.1.11367.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект зажимов крепежных для крепления кабеля к тросу | СР/Т.2-50 Ц (упак. 50 шт.) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11375.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Полоса перфорированная 65 (Ц) (отпускается L=1,25м) | Полоса перфорированная 65 (Ц) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11477.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект для соединения электрических нагревательных лент | СР-6. 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11478.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект зажимов крепежных для крепления кабеля к тросу | СР/Т.2-50 Ц (упак. 50 шт.) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11485.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кронштейн для крепления соединительных коробок к трубе | ПЛ.РТВ 0606-20. 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11796.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката 2x2x0,5 | KПCBBнг(A)-FRLS ТУ 3560-035-59680332-2014 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:41
502.1.13655.1.1 | КС «Славянская» | Блок предохранительных клапанов, состоящий из двух клапанов предохранительных модели SVP-7200, надземной установки, для неагрессивного природного газа, в комплекте с переключающими устройствами модели RV-6000 на входе и выходе, ответными фланцами, крепежом и прокладками, Ду 100х150 (4"х6"), Ру 10 МПа, Наружный диаметр и толщина стенки конца под приварку: 159х6мм и 219х10мм. ТУ TEC121 | SVP-7200 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ2.ОЛ15 | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) | Отсутствует код ПЗП. | 30.07.2018 10:36:31
502.1.28782.1.1 | КС «Славянская» | Расходомер- счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ-540Л В |  | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:41
502.1.28783.1.1 | КС «Славянская» | Манометр технический МП4-У-У2-6кгс/см2-1-IP40-РШ-М20х1,5 | ТУ 25-02.180335-84 | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:41
502.1.28784.1.1 | КС «Славянская» | Кран трехходовой с фланцем для контрольного манометра DN 15 мм PN1,6 МПа (ВИЛН 491712 002-01) | ВИЛН 491712 002-01 | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:41
502.1.28785.1.1 | КС «Славянская» | Фильтр сетчатый латунный DN 15 мм x 1/2" в/р | ABRA-YS-3000E015 | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:41
502.1.28837.1.1 | КС «Славянская» | Крепление для стальных трубопроводов диаметром DN 65 с шагом 5 м | Серия 5.900-7 выл. 4 А14Б 568.000-00 (выполняется по месту) | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:42
502.1.28838.1.1 | КС «Славянская» | Крепление для стальных трубопроводов диаметром DN 50 с шагом 5 м | Серия 5.900-7 выл. 4 А14Б 568.000-00 (выполняется по месту) | 20235 | 2018.07.30 AST Spa | Рогов С.В. (доб.3445) |  | 31.07.2018 9:38:42
499.1.14727.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:41
499.1.14772.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:41
499.1.14773.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок(N,РЕ)-0.66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:42
499.1.14986.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:42
499.1.14987.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок(N,РЕ)-0.66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:42
499.1.15030.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 6 категории, а также в качестве кабеля "последняя миля" | ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:42
499.1.15031.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5ок(N,РЕ)-0.66 | ТУ 3500-020-59680332-2010 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:43
499.1.15162.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кран шаровой стальной фланцевый Ду 20 мм, Ру 1,6 МПа, среда -техническая вода до +20°С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, фланцы плоские, СТ.09Г2С, ВД1.605.24Ф7-ЕU ТУ 3742-063-35491454-2011 | ЗАО "Арматэк", Россия, Санкт-Петербург | 20142 | 20142 | Леонова С.В. (доб.3250) | Отсутствует код ПЗП | 23.07.2018 17:50:08
499.1.15163.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кран шаровой стальной фланцевый Ду 40 мм, Ру 1,6 МПа, среда -техническая вода до +20°С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, фланцы плоские, СТ.09Г2С, ВД1.608.24Ф7-ЕU ТУ 3742-063-35491454-2011 | ЗАО "Арматэк", Россия, Санкт-Петербург | 20142 | 20142 | Леонова С.В. (доб.3250) | Отсутствует код ПЗП | 23.07.2018 17:50:08
499.1.15639.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель термостойкий, в оболочке из силикона OLFLEX HEAT 180 MS 3Gх1,5 - термостойкий кабель, 3-х жильный, сечение 1,5 мм2. Буква G указывает на наличие жилы заземления желто-зеленого цвета (РЕ). Температурный диапазон - от -50С до +180С. Без галогенов и не распространяют горение по IEC 60332-1-2. номер артикула 0046619 | 3G 1,5 | 20186 | 20186 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:15:43
499.1.15681.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Кабель неэкранированный витая пара 4х2х0,57 | ParLan U/UTP cat6 4x2x0,57 ZH нг(А)-HF ТУ 3574-010-39793330-2009 | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:58
365.1.15165.2.1 | Этап 2.5. Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 1290,7 | ТРУБА 1420X25,8 |  | 18962 | 17765 | Лебедева Е.А. (доб.3086) | Перенос потребности с 2018 на 2017, дата поставки указана в соответствии с СЗС | 20.07.2018 17:56:10