## Лист1
Код | Проект | Наименование МТР | Технические характеристики | Код СЗС | Номер СЗС | Ответственный за закупку | Примечание | Дата последнего изменения позиции | Код ГК | Дата установки кода ГК | Номер заявки в ГК | дата заявки в ГК | Статус | Дата установки статуса | Комментарий по статусу | Эксперт НСИ
365.1.15165.2.1 | Этап 2.5. Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 1290,7 | ТРУБА 1420X25,8 |  | 18962 | 17765 | Лебедева Е.А. (доб.3086) | Перенос потребности с 2018 на 2017, дата поставки указана в соответствии с СЗС | 20.07.2018 17:56:10
499.1.11367.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Комплект зажимов крепежных для крепления кабеля к тросу | СР/Т.2-50 Ц (упак. 50 шт.) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57
499.1.11375.1.1 | ЛПУ №5 в г. Свободный | Полоса перфорированная 65 (Ц) (отпускается L=1,25м) | Полоса перфорированная 65 (Ц) 16.07.2018 ответ ПИ на замечания - На все комплектующие материалы скобы,кронштейны,держатели,ленты для ЭОК - ТУ 3442-500-33006874-2002 - предоставил Интелс Инжиниринг) | 20162 | 20162 | Илюшин П.Г. (доб.2449) | Ожидаем открепление от ГК на прямую поставку | 24.07.2018 18:14:57